## Revision History
Project | Đăng kí xét tuyển ĐGNL và THPT
Start Date | 23/5/2022
Organizations | Team 8
Product Owner | Mã Khôn Tuyền
Scrum Master | Nguyễn Phúc Hậu
Mentor | Nguyễn Văn Trung
Revision History
Version | Date | Author | Content
0.1 | 2022-06-15 | Thành Luân | Tạo document
0.2 | 2022-07-08 | Thành Luân | Chỉnh sửa document
0.3 | 2022-08-25 | Thành Luân | Update document
I Introduction
Tài liệu này tạo ra để ghi lại các ước lượng công việc trên azure , nơi lưu trữ danh sách các tính năng mong muốn cho một sản phẩm được quản lí và sắp xếp thứ tự ưu tiên
II. Reference
Role | Name | Read all document
Mentor/customer | Nguyễn Văn trung
dev / product own | Mã Khôn Tuyền (leader)
tester | Bùi Quốc Huy
dev | Nguyễn Phúc Hậu
dev / scrum master | Nguyễn Thành Luân
tester | Nguyễn Nhựt Linh
tester | Nguyễn Hồng Thắng

## ProductBacklog
Backlog ID | User Group | Epics | Title | Backlog items | Categogy | Sprint # | Acceptance Criteria | Status
PB.01 | Quản trị, Quản lý | Account | Login | Là Quản trị, Quản lý tôi muốn đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản của tôi để tương tác với hệ thống | Action list | 1 | Tôi có thể đăng nhập vào hệ thống nếu tên đăng nhập và mật khẩu tồn tại trên hệ thống Nếu có vấn đề khi đăng nhập tôi muốn biết lý do và cách xử lý | Pass
PB.02 | Quản trị, Quản lý | Account | Logout | Là Quản trị, Quản lý Tôi muốn đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống để bảo vệ tài khoản. | Action list | 1 | Tôi có thể đăng xuất khỏi hệ thống nếu tài khoản đang đăng nhập trên hệ thống | Pass
PB.03 | Quản trị | Account | Xem tài khoản | Là Quản trị tôi muốn xem tất cả tài khoản | Action list | 1 | Tôi có thể xem tất cả thông tin tài khoản đang tồn tại trên hệ thống | Pass
PB.04 | Quản trị | Account | Chỉnh sửa tài khoản | Là Quản trị tôi có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản | Action list | 1 | Tôi có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản đang tồn tại trên hệ thống | Pass
PB.05 | Quản trị | Account | Thêm tài khoản | Là Quản trị tôi có thể thêm tài khoản | Action list | 1 | Tôi có thể thêm mới tài khoản vào hệ thống | Pass
PB.06 | Quản trị | Account | Xóa tài khoản | Là Quản trị tôi có thể xóa tài khoản | Action list | 1 | Tôi có thể xóa tài khoản đang tồn tại trên hệ thống | Pass
PB.07 | Người dùng | Xét tuyển ĐGNL/THPT | Nhập thông tin tuyển sinh | Là Người dùng tôi có thể nhập thông tin tuyển sinh | Action list | 1-3 | Tôi có thể nhập thông tin tuyển sinh | Fail
PB.08 | Người dùng | Xét tuyển ĐGNL/THPT | In hồ sơ xét tuyển | Là Người dùng tôi có thể in hồ sơ xét tuyển | Action list | 1-3 | Tôi có thể in hồ sơ xét tuyển | Pass
PB.09 | Người dùng | Xét tuyển ĐGNL/THPT | Xem thông tin tuyển sinh | Là Người dùng tôi có thể xem thông tin tuyển sinh | Action list | 2-3 | Tôi có thể xem thông tin tuyển sinh | Pass
PB.10 | Người dùng | Xét tuyển ĐGNL/THPT | Chỉnh sửa thông tin xét tuyển | Là Người dùng tôi có thể chỉnh sửa thông tin xét tuyển | Action list | 2-3 | Tôi có thể chỉnh sửa thông tin xét tuyển | Fail
PB.11 | Người dùng | Xét tuyển ĐGNL/THPT | In phiếu giấy báo đủ điều kiện | Là Người dùng tôi có thể in phiếu kết quả xét tuyển | Action list | 1-3 | Tôi có thể in phiếu kết quả xét tuyển | Pass
PB.12 | Người dùng | Xét tuyển ĐGNL/THPT | Tìm kiếm thông tin xét tuyển | Là Người dùng tôi có thể tìm kiếm thông tin xét tuyển | Action list | 1-3 | Tôi có thể tìm kiếm thông tin xét tuyển nếu thông tin xét tuyển có tồn tại trên hệ thống | Pass
PB.13 | Quản trị, Quản lý | Danh mục dữ liệu | Xem danh mục khu vực | Là quản trị/quản lý tôi có thể xem danh mục khu vực | Action list | 2-3 | Tôi có thể xem danh mục khu vực hiện đang tồn tại trên hệ thống | Pass
PB.14 | Quản trị, Quản lý | Danh mục dữ liệu | Thêm dữ liệu danh mục khu vực | Là quản trị/quản lý tôi có thể thêm dữ liệu danh mục khu vực | Action list | 2-3 | Tôi có thể thêm dữ liệu danh mục khu vực trên hệ thống nếu dữ liệu danh mục khu vực chưa tồn tại Nếu dữ liệu danh mục khu vực đã tồn tại hệ thống sẽ thông báo dữ liệu danh mục khu vực đó đã tồn tại | Pass
PB.15 | Quản trị, Quản lý | Danh mục dữ liệu | Xóa dữ liệu danh mục khu vực | Là quản trị/quản lý tôi có thể xóa dữ liệu danh mục khu vực | Action list | 2-3 | Tôi có thể xóa dữ liệu danh mục khu vực đang tồn tại trên hệ thống | Pass
PB.16 | Quản trị, Quản lý | Danh mục dữ liệu | Chỉnh sửa dữ liệu danh mục khu vực | Là quản trị/quản lý tôi có thể chỉnh sửa dữ liệu danh mục khu vực | Action list | 2-3 | Tôi có thể chỉnh sửa dữ liệu danh mục khu vực đang tồn tại trên hệ thống Nếu như dữ liệu chỉnh sửa trùng với dữ liệu danh mục khu vực đang tồn tại hệ thống thông báo dữ liệu danh mục khu vực đó đã tồn tại | Pass
PB.17 | Quản trị, Quản lý | Quản lí đợt | Xem đợt | Là Quản trị tôi có thể xem đợt | Action list | 2-3 | Tôi có thể xem đợt đang tồn tại trên hệ thống | Pass
PB.18 | Quản trị, Quản lý | Quản lí đợt | Thêm đợt xét tuyển DGNL | Là Quản trị tôi có thể thêm đợt | Action list | 2-3 | Tôi có thể thêm đợt chưa tồn tại trên hệ thống | Pass
PB.19 | Quản trị, Quản lý | Quản lí đợt | Xóa đợt xét tuyển DGNL | Là Quản trị tôi có thể xóa đợt | Action list | 2-3 | Tôi có thể xóa đợt đang tồn tại trên hệ thống | Pass
PB.20 | Quản trị, Quản lý | Quản lí đợt | Chỉnh sửa đợt DGNL | Là Quản trị tôi có thể chỉnh sửa đợt | Action list | 2-3 | Tôi có thể chỉnh sửa đợt đang tồn tại trên hệ thống | Pass
PB.21 | Quản trị, Quản lý | Nội dung | Chỉnh sửa form tuyển sinh | Là Quản trị tôi có thể chỉnh sửa form tuyển sinh | Action list | 2-3 | Tôi có thể chỉnh sửa form tuyển sinh trên hệ thống | Pass
PB.22 | Quản trị, Quản lý | Quản lý hồ sơ | Xem số lượng hồ sơ người dùng | Là Quản trị tôi có thể xem số lượng hồ sơ người dùng | Action list | 2-3 | Tôi có thể xem số lượng hồ sơ người dùng đã nộp | Pass
PB.23 | Quản trị ,quản lý | Quản lý hồ sơ | Xem hồ sơ xét tuyển ( danh sách ) | Là Quản trị tôi có thể xem hồ sơ xét tuyển | Action list | 2-3 | Tôi có thể xem danh sách hồ sơ xét tuyển | Pass
PB.24 | Quản trị ,quản lý | Quản lý hồ sơ | Xem dữ liệu hồ sơ xét tuyển | Là Quản trị tôi có thể xem dữ liệu hồ sơ xét tuyển | Action list | 2-3 | Tôi có thể xem dữ liệu hồ sơ đã tồn trên hệ thống | Pass
PB.25 | Quản trị ,quản lý | Quản lý hồ sơ | Tìm hồ sơ xét tuyển | Là Quản trị tôi có thể tìm hồ sơ xét tuyển | Action list | 2-3 | Tôi có thể tìm hồ sơ xét tuyển đã tồn tại trên hệ thống Nếu hồ sơ không tồn tại sẽ không hiển thị | Pass
PB.26 | Quản trị | Quản lý hồ sơ | Export dữ liệu hồ sơ | Là Quản trị tôi có thể xuất dữ liệu danh sách hồ sơ thành file | Action list | bổ sung | Tôi có thể xuất file dữ liệu danh sách hồ sơ | Pass
PB.27 | Quản trị ,quản lý | Quản lý hồ sơ | Nhận hồ sơ thí sinh | Là Quản trị tôi có thể nhận hồ sơ đã duyệt | Action list | bổ sung | Tôi có thể chọn chuyển trạng thái thành đã nhận hồ sơ Hoặc bỏ chọn để hủy đã nhận hồ sơ | Pass
PB.27 | Quản trị ,quản lý | Quản lý nội dung mail | Chỉnh sửa nội dung mail | Là quản trị ,quản lý tôi có thể chỉnh sửa nội dung mail gửi cho người dùng sau khi đăng ký xét tuyển THPT/ DGNL | Action list | 3 | Tôi có thể có thể chỉnh sửa nội dung mail THPT/DGNL | Pass

## Sprint 0 - BackLogItem
ID | Title | Work Item Type | State | Assigned To | Effort | Original Estimate | Completed Work | Activated Date
21 | Giới thiệu tổng quan dự án sản phẩm | Product Backlog Item | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 01/06/2022 10:25:13 CH
49 | Mô tả giới thiệu tổng quan | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 01/06/2022 10:25:13 CH
50 | Mô tả các nhóm người (User Groups) | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 01/06/2022 10:25:24 CH
51 | Mô tả tầm nhìn sản phẩm | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 01/06/2022 10:25:28 CH
56 | Mô tả giá trị sản phẩm đem lại | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 01/06/2022 10:25:26 CH
57 | Vẽ Context Diagram | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 01/06/2022 10:25:30 CH
25 | Business process | Product Backlog Item | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1.5 | 1 | 01/06/2022 10:25:30 CH
52 | Vẽ quy trình đăng ký xét tuyển | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 2 | 1 | 31/05/2022 5:37:56 SA
58 | Vẽ quy trình xem thông tin xét tuyển | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 2 | 1 | 31/05/2022 5:37:56 SA
59 | Vẽ quy trình xem thông tin hồ sơ | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 2 | 1 | 31/05/2022 5:37:57 SA
60 | Vẽ quy trình xem số lượng hồ sơ | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 2 | 1 | 31/05/2022 5:37:58 SA
61 | vẽ quy trình xem thông tin hồ sơ người dùng | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 2 | 1 | 31/05/2022 5:37:59 SA
71 | Architecture & design / Product backlog | Product Backlog Item | Done
72 | Mô tả quality performance | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 07/06/2022 10:09:28 SA
73 | Mô tả quality Modifiability | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.5 | 1 | 0.5 | 07/06/2022 3:31:01 SA
78 | Mô tả quality Usability | Task | Done | linh.187pm06632 | 0.5 | 1 | 0.5 | 07/06/2022 12:46:50 CH
76 | làm Prodcut backlog | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 0.5 | 1 | 0.5 | 08/06/2022 12:39:51 CH
24 | User Story(người dùng) | Product Backlog Item | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 2.5 | 3 | 2.5 | 08/06/2022 12:39:51 CH
53 | Làm User activity | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 2.5 | 3 | 2.5 | 08/06/2022 12:39:51 CH
62 | Vẽ prototype cho User activity | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3.5 | 4 | 3.5 | 31/05/2022 5:37:46 SA
28 | User Story(Quản trị) | Product Backlog Item | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 2.5 | 4 | 2.5 | 31/05/2022 5:37:46 SA
65 | Làm User activity | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 2 | 3 | 2 | 02/06/2022 1:05:48 CH
67 | Vẽ prototype cho User activity | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3 | 4 | 3 | 02/06/2022 1:05:43 CH
29 | User Story(Quản lí) | Product Backlog Item | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 2 | 2.5 | 2 | 02/06/2022 1:05:51 CH
66 | Làm User activity | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 2 | 3 | 2 | 02/06/2022 1:05:51 CH
68 | Vẽ prototype cho User activity | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3 | 4 | 3 | 02/06/2022 1:05:45 CH
40 | Use case Diagram | Product Backlog Item | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 2 | 2.5 | 2 | 01/06/2022 10:46:40 SA
54 | Use case list | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 2 | 1 | 01/06/2022 10:46:40 SA
55 | Vẽ Use case Diagram | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 01/06/2022 10:46:40 SA
26 | Khởi tạo cho dự án | Product Backlog Item | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1.5 | 1 | 31/05/2022 4:10:38 SA
31 | Làm file Configuration Management Plan | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 23/05/2022 11:34:51 SA
27 | Làm file Project Plan | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 23/05/2022 7:46:09 SA
33 | Làm file Risk list | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24/05/2022 7:23:21 SA
34 | Làm file Milesstone | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 24/05/2022 1:46:12 CH
36 | Làm file FuctionList | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1.5 | 1 | 24/05/2022 3:31:32 CH
38 | Làm file RiskManagementPlan | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1.5 | 1 | 25/05/2022 6:10:02 SA
39 | Làm file ProcessDecision | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1.5 | 1 | 24/05/2022 1:46:24 CH
42 | Mô tả Use case | Product Backlog Item | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1.5 | 1 | 01/06/2022 10:27:25 SA
69 | Làm mô tả use case thí sinh(người dùng) | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 2.5 | 3 | 2.5 | 01/06/2022 10:27:25 SA
70 | Mô tả Use Case quản trị/quản lí | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 3 | 4 | 3 | 01/06/2022 10:27:25 SA
No. | Full name | Original Estimate (hrs) | Completed Word(hrs)
1 | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 24.75 | 22.75
2 | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 36.25 | 28.75
3 | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 34.25 | 28.25
4 | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 28.75 | 24.75
5 | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 19.25 | 18.25
6 | linh.187pm06632 | 14.75 | 14.25
7 | Total | 158 | 137

## Sprint 01 - BackLogItem
ID | Title | Work Item Type | State | Assigned To | Effort | Original Estimate | Completed Work | Activated Date
119 | Chức năng In phiếu kết quả xét tuyển | Product Backlog Item | Done
120 | Viết Testcase cho chức năng In phiếu kết quả xét tuyển | Task | Done | linh.187pm06632 | 3 | 3 | 2 | 16/06/2022 3:53:23 CH
121 | Review Testcase cho chức năng In phiếu kết quả xét tuyển | Task | Done | linh.187pm06632 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18/06/2022 11:22:08 SA
123 | Thực hiện code FE cho chức năng In phiếu kết quả xét tuyển | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 6 | 6 | 2 | 18/06/2022 2:08:33 CH
124 | Review code cho chức năng In phiếu kết quả xét tuyển | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 3 | 29/06/2022 2:17:26 CH
137 | Chức năng tra cứu và in hồ sơ xét tuyển | Product Backlog Item | Done
138 | Viết Testcase cho chức năng tra cứu và in hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 3 | 3 | 2.5 | 19/06/2022 6:31:12 CH
139 | Review Testcase cho tra cứu và in hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 0.5
140 | Thực hiện code BE cho chức năng tra cứu và in hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 3 | 3 | 4 | 28/06/2022 6:08:43 CH
141 | Thực hiện code FE cho chức năng tra cứu và in hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 6 | 6 | 3 | 14/06/2022 5:00:17 CH
142 | Review code cho chức năng tra cứu và in hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 28/06/2022 6:09:00 CH
143 | Thực thi Testcase của chức năng tra cứu và in hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 4.5 | 4.5 | 4 | 30/06/2022 4:22:56 SA
144 | Sửa lỗi cho chức năng tra cứu và in hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3.5 | 3.5 | 4 | 01/07/2022 5:52:02 SA
145 | Đồng bộ FE và BE cho chức năng tra cứu và in hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 2 | 2 | 1.5 | 28/06/2022 6:09:22 CH
161 | Chức năng log in/log out | Product Backlog Item | Done
162 | Viết Testcase cho chức năng log in / log out (admin) | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 3 | 3 | 2.5 | 17/06/2022 6:02:27 SA
164 | Thực hiện code BE cho chức năng log in / log out (admin) | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 5 | 5 | 5 | 23/06/2022 12:45:17 SA
165 | Thực hiện code FE cho cho chức năng log in / log out (admin) | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 4 | 4 | 3 | 16/06/2022 7:14:04 SA
166 | Review code log in / log out (admin) | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 1 | 24/06/2022 2:34:35 CH
167 | Thực thi testcase cho chức năng log in / log out (admin) | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 4.5 | 4.5 | 4 | 28/06/2022 6:08:08 CH
168 | Sửa lỗi cho chức năng log in / log out (admin) | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 28/06/2022 4:34:09 SA
169 | Đồng bộ BE và PR cho chức năng log in / log out (admin) | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 28/06/2022 6:10:00 CH
101 | Chức năng xem thông tin xét tuyển | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 01/07/2022 6:10:21 SA
102 | Viết Testcase cho chức năng xem thông tin tuyển sinh | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 3 | 3 | 2.5 | 15/06/2022 3:31:27 SA
103 | Review Testcase cho chức năng xem thông tin tuyển sinh | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 15/06/2022 1:25:47 CH
104 | Thực hiện code BE cho chức năng xem thông tin xét tuyển | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 4 | 4 | 3 | 24/06/2022 12:30:21 SA
105 | Thực hiện code FE cho chức năng xem thông tin xét tuyển | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 6 | 6 | 4 | 16/06/2022 7:14:48 SA
106 | Review code cho chức năng thông tin tuyển sinh | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 0.5 | 25/06/2022 5:02:06 SA
107 | Thực thi Testcase của chức năng xem thông tin tuyển sinh | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 4 | 4 | 3 | 01/07/2022 12:03:48 SA
108 | Sửa lỗi cho chức năng thông tin xét tuyển | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 3.5 | 3.5 | 4 | 01/07/2022 2:21:45 CH
109 | Đồng bộ FE và BE cho chức năng thông tin tuyển sinh | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 01/07/2022 2:20:58 CH
128 | Chức năng Nhập thông tin hồ sơ tuyển sinh | Product Backlog Item | Done
129 | Viết Testcase cho chức năng Nhập thông tin hồ sơ tuyển sinh | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 3 | 3 | 2.6 | 17/06/2022 5:54:45 SA
130 | Review Testcase cho chức năng Nhập thông tin hồ sơ tuyển sinh | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 18/06/2022 11:27:01 CH
131 | Thực hiện code BE cho chức năng Nhập thông tin hồ sơ tuyển sinh | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 10 | 10 | 10 | 23/06/2022 12:45:51 SA
132 | Thực hiện code FE cho chức năng Nhập thông tin hồ sơ tuyển sinh | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 6 | 6 | 6 | 14/06/2022 4:59:49 CH
133 | Review code cho chức năng Nhập thông tin hồ sơ tuyển sinh | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 25/06/2022 5:02:43 SA
134 | Thực thi Testcase của chức năng Nhập thông tin hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 6 | 6 | 5.5 | 01/07/2022 12:04:09 SA
135 | Sửa lỗi cho chức năng Nhập thông tin hồ sơ tuyển sinh | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3.5 | 3.5 | 4 | 01/07/2022 5:50:36 SA
136 | Đồng bộ FE và BE cho chức năng Nhập thông tin hồ sơ tuyển sinh | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1.5 | 1.5 | 1 | 29/06/2022 4:34:31 SA
110 | Chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 01/07/2022 6:10:29 SA
111 | Viết Testcase cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 3 | 3 | 2.5 | 15/06/2022 3:31:38 SA
112 | Review Testcase cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển | Task | Done | linh.187pm06632 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 18/06/2022 11:22:01 SA
113 | Thực hiện code BE cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 6 | 6 | 5 | 23/06/2022 12:58:28 SA
114 | Thực hiện code FE cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 6 | 6 | 7 | 14/06/2022 4:58:02 CH
115 | Review code cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 02/07/2022 1:09:30 SA
116 | Thực thi Testcase của chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 3.5 | 3.5 | 3 | 01/07/2022 12:03:42 SA
117 | Sửa lỗi cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3.5 | 3.5 | 3 | 02/07/2022 1:10:06 SA
118 | Đồng bộ FE và BE cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển | Task | Done |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 02/07/2022 1:10:08 SA
94 | Architecture desgin | Product Backlog Item | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM
146 | Vẽ dynamic perspective cho quality xem dữ liệu | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 4 | 4 | 3 | 15/06/2022 7:34:26 SA
150 | Vẽ sequence diagram cho quality xem dữ liệu | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3 | 3 | 3 | 15/06/2022 7:34:30 SA
153 | Mô tả rationale cho quality xem dữ liệu | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18/06/2022 1:36:26 CH
154 | Mô tả Element và realtionship cho quality xem dữ liệu | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18/06/2022 1:36:27 CH
147 | Vẽ Static perspective cho quality thay đổi dữ liệu hệ thống | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 4 | 4 | 6 | 15/06/2022 8:13:34 SA
155 | Mô tả rationale cho quality thay đổi dữ liệu hệ thống | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18/06/2022 4:32:37 SA
156 | Mô tả element và realtionship cho quality thay đổi dữ liệu hệ thống | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18/06/2022 4:32:45 SA
148 | Vẽ dynamic perspective cho quality quay lại chỉnh sửa hồ sơ | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 4 | 4 | 3.5 | 15/06/2022 8:25:02 SA
151 | Vẽ sequence diagram cho quality cho quality quay lại chỉnh sửa hồ sơ | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 3 | 3 | 1.5 | 18/06/2022 1:42:16 CH
157 | Mô tả rationale cho quality quay lại chỉnh sửa hồ sơ | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18/06/2022 4:32:41 SA
158 | Mô tả element và realtionship cho quality quay lại chỉnh sửa hồ sơ | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18/06/2022 4:32:42 SA
149 | Vẽ dynamic perspective cho quality hiển thị danh mục “con” của từng khu vực | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 4 | 4 | 1 | 15/06/2022 12:53:03 CH
152 | Vẽ sequence diagram cho quality hiển thị danh mục “con” của từng khu vực | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3 | 3 | 1 | 15/06/2022 12:52:44 CH
159 | Mô tả rationale cho quality hiển thị danh mục “con” của từng khu vực | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15/06/2022 4:44:46 CH
160 | Mô tả element và realtionship cho quality hiển thị danh mục “con” của từng khu vực | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15/06/2022 4:44:50 CH
96 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Product Backlog Item | Done
97 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 12 | 12 | 10 | 16/06/2022 7:09:28 SA
98 | Xem lại thiết kế cơ sở dữ liệu | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 21/06/2022 5:35:22 SA
99 | Tạo kịch bản cơ sở dữ liệu | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 20/06/2022 12:36:51 CH
100 | Chạy kịch bản dữ liệu lên server | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 0.5 | 28/06/2022 4:33:48 SA
170 | Vẽ mô hình ERD cho database | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 4 | 4 | 4
451 | Thực hiện lên kế hoạch và tổng kết Sprint 1 | Product Backlog Item | Done
452 | Lên kế hoạch cho Sprint 01 | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 15/06/2022 4:00:03 CH
453 | Cập nhật Defect Report | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 15/06/2022 4:05:01 CH
454 | Cập nhật Test Report | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 15/06/2022 4:12:46 CH
455 | Thực hiện mô tả Sprint 01 Retrospective | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 15/06/2022 4:13:32 CH
456 | Cập nhật Product Backlog | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 15/06/2022 4:10:23 CH
No. | Full name | Original Estimate (hrs) | Completed Word(hrs)
1 | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 55.7 | 54.3
2 | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 45 | 41.5
3 | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 79.75 | 65.75
4 | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 48.25 | 46.05
5 | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 19.75 | 18.85
6 | linh.187pm06632 | 17.45 | 16.75
| Total | 265.9 | 243.2

## Sprint 02 - BackLogItem
ID | Title | Work Item Type | State | Assigned To | Effort | Original Estimate | Completed Work | Activated Date
119 | Chức năng In phiếu kết quả xét tuyển | Product Backlog Item | Done
122 | Thực hiện code BE cho chức năng In phiếu kết quả xét tuyển | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3 | 3 | 3 | 21/07/2022 1:26:51 CH
125 | Thực thi Testcase của chức năng In phiếu kết quả xét tuyển | Task | Done | linh.187pm06632 | 2.5 | 2.5 | 2.4
126 | Sửa lỗi cho chức năng In phiếu kết quả xét tuyển | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3.5 | 3.5 | 3
176 | Xem tài khoản tài khoản | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 07/07/2022 7:26:22 SA
174 | Thực hiện code BE chức năng xem tài khoản của admin | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 3 | 3 | 3 | 05/07/2022 6:16:23 SA
175 | Thực hiện code FE cho chức năng xem tài khoản | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3 | 3 | 2 | 05/07/2022 7:17:11 SA
180 | Review cho code chức năng xem tài khoản | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 06/07/2022 8:20:26 SA
177 | Viết test case cho chức năng xem tài khoản | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1.5 | 1.5 | 1.4
208 | Review test case chức năng xem tài khoản | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 07/07/2022 7:26:16 SA
178 | Thực hiện test cho chức năng xem tài khoản | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 06/07/2022 6:27:21 SA
179 | Sửa lỗi cho chức năng xem tài khoản | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 3 | 3 | 3 | 07/07/2022 7:20:31 SA
181 | Thêm tài khoản | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 07/07/2022 7:26:37 SA
182 | Thực hiện code BE cho chức năng thêm tài khoản của admin | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 6 | 6 | 5 | 05/07/2022 6:16:33 SA
185 | Thực hiện code FE cho chức năng thêm tài khoản | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3 | 3 | 3 | 05/07/2022 10:17:07 SA
187 | Review cho code chức năng thêm tài khoản | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 5 | 06/07/2022 8:21:20 SA
186 | Viết test case cho chức năng thêm tài khoản | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 2.5 | 2.5 | 2.4
209 | Review test case chức năng thêm tài khoản | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 07/07/2022 7:26:34 SA
188 | Thực hiện test cho chức năng thêm tài khoản | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 3 | 3 | 2.9 | 06/07/2022 6:27:27 SA
189 | Sửa lỗi cho chức năng thêm tài khoản | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 3 | 3 | 1 | 07/07/2022 7:21:26 SA
183 | Code chỉnh sửa tài khoản | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 07/07/2022 7:26:47 SA
190 | Thực hiện code BE chỉnh sửa tài khoản | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 4 | 4 | 4 | 05/07/2022 7:44:06 SA
191 | Thực hiện code FE cho chức năng chỉnh sửa tài khoản | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 4 | 4 | 2 | 05/07/2022 7:17:30 SA
210 | Review cho code chức năng chỉnh sửa tài khoản | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 5 | 06/07/2022 8:21:17 SA
192 | Viết test case cho chức năng chỉnh sửa tài khoản | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 3 | 3 | 2.9 | 06/07/2022 6:27:33 SA
211 | Review test case chức năng chỉnh sửa tài khoản | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 07/07/2022 7:26:45 SA
194 | Thực hiện test case cho chức năng chỉnh sửa tài khoản | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 3 | 3 | 2.9
195 | sửa lỗi cho chức năng chỉnh sửa tài khoản | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 3 | 3 | 2 | 07/07/2022 7:27:39 SA
184 | Code xóa tài khoản | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 07/07/2022 7:27:01 SA
196 | Thực hiện code xóa tài khoản cho chức năng xóa tài khoản | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 2 | 2 | 2 | 05/07/2022 7:44:22 SA
212 | Review cho code chức năng xóa tài khoản | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 5 | 06/07/2022 8:21:13 SA
197 | Viết test case cho chức năng xóatài khoản | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 2.5 | 2.5 | 2.4
213 | Review test case chức năng xóa tài khoản | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 07/07/2022 7:26:59 SA
198 | Thực hiện test cho chức năng xóatài khoản | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 2 | 2 | 1.9 | 06/07/2022 6:27:36 SA
199 | Sửa lỗi cho chức năng xóa tài khoản | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 07/07/2022 7:22:53 SA
201 | Xem danh mục dữ liệu khu vực | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 16/07/2022 5:01:23 SA
205 | Code BE cho chức năng xem dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 4 | 4 | 4 | 12/07/2022 3:24:17 SA
206 | Code FE cho xem dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 4 | 4 | 4 | 13/07/2022 1:15:28 CH
214 | Review cho code chức năng xem dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 15/07/2022 4:42:27 SA
207 | Viết test case cho chức năng xem dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | linh.187pm06632 | 2.5 | 2.5 | 2.4
215 | Review test case cho chức năng xem dữ liệu danh mục | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 9
216 | Thực thi test cho chức năng xem dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | linh.187pm06632 | 2 | 2 | 1.9
217 | Sửa lỗi cho chức năng xem dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 3 | 3 | 3 | 16/07/2022 4:36:19 SA
218 | Thực hiện code BE cho chức năng thêm dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 12 | 12 | 8 | 12/07/2022 2:59:03 CH
202 | Thêm dữ liệu danh mục khu vực | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 16/07/2022 5:01:20 SA
219 | Thực hiện code FE cho chức năng thêm dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 4 | 4 | 4 | 13/07/2022 1:15:22 CH
220 | Review code chức năng thêm dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 15/07/2022 4:42:30 SA
221 | Viết test case cho chức năng thêm dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | linh.187pm06632 | 2.5 | 2.5 | 2.4
222 | Review test case cho chức năng thêm dữ liệu danh mục | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 9
223 | Thực thi test case cho chức năng thêm dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | linh.187pm06632 | 2.5 | 2.5 | 2.4
224 | Sửa lỗi cho chức năng thêm dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 3 | 3 | 2 | 20/07/2022 3:27:21 SA
203 | Xóa dữ liệu danh mục khu vực | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 16/07/2022 5:01:18 SA
225 | Thực hiện code BE cho chức năng xóa dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 6 | 6 |  | 12/07/2022 3:25:12 SA
226 | Thực hiện code FE cho chức năng xóa dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 4 | 4 | 3 | 15/07/2022 4:24:57 SA
227 | Review code chức năng xóa dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 16/07/2022 4:34:25 SA
228 | Viết test case cho chức năng xóa dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | linh.187pm06632 | 2.5 | 2.5 | 2.4
229 | Review test case chức năng xóa dữ liệu danh mục | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 9
230 | Thực hiện test cho chức năng xóa dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | linh.187pm06632 | 3 | 3 | 2.9
231 | Sửa lỗi cho chức năng xóa dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 4 | 4 | 1 | 16/07/2022 4:36:30 SA
204 | Chỉnh sửa dữ liệu danh mục khu vực | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 16/07/2022 5:01:14 SA
232 | Thực hiện code BE cho chức năng chỉnh sửa dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 10 | 10 | 45 | 14/07/2022 3:07:14 SA
233 | Thực hiện code FE cho chức năng chỉnh sửa dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 4 | 4 | 3 | 15/07/2022 4:25:02 SA
234 | Review code cho chức năng chỉnh sửa dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 16/07/2022 4:34:29 SA
235 | Viết test case cho chức năng chỉnh sửa dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | linh.187pm06632 | 3 | 3 | 2.9
236 | Review test case của chức năng chỉnh sửa dữ liệu danh mục | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 9
237 | Thực thi test case cho chức năng chỉnh sửa dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | linh.187pm06632 | 3 | 3 | 2.9
238 | Sửa lỗi cho chức năng chỉnh sửa dữ liệu danh mục khu vực | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 4 | 4 | 2 | 20/07/2022 3:27:18 SA
241 | Xem đợt ĐGNL | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 18/07/2022 2:58:42 CH
245 | Thực hiện code BE cho chức năng xem đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3 | 3 | 2 | 13/07/2022 1:15:14 CH
246 | Thực hiện code FE cho chức năng xem đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3 | 3 | 2 | 07/07/2022 5:14:17 CH
247 | Review code cho chức năng xem đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 19/07/2022 2:30:19 SA
248 | Viết test case cho chức năng xem đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 07/07/2022 12:02:25 CH
249 | Review test case của chức năng xem đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1
250 | Thực thi test case cho chức năng xem đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 07/07/2022 12:02:18 CH
251 | Sửa lỗi cho chức năng xem đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3 | 3 | 2.9 | 21/07/2022 1:28:42 CH
242 | Thêm đợt ĐGNL | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 18/07/2022 2:58:40 CH
252 | Thực hiện code BE cho chức năng thêm đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 4 | 4 | 3 | 05/07/2022 7:18:37 SA
253 | Thực hiện code FE cho chức năng thêm đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3 | 3 | 3 | 05/07/2022 7:18:31 SA
254 | Review cho code chức năng thêm đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 5 | 2022-07-18 08:07
255 | Viết test case cho chức năng thêm đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 3 | 3 | 2.9 | 07/07/2022 9:28:33 SA
256 | Review test case cho chức năng thêm đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 0.9 | 2022-07-18 08:07
257 | Thực hiện test cho chức năng thêm đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 3 | 3 | 2.9 | 07/07/2022 9:28:36 SA
258 | Sửa lỗi cho chức năng thêm đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3 | 3 | 1 | 21/07/2022 1:28:28 CH
243 | Chỉnh sửa đợt ĐGNL | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 18/07/2022 2:58:38 CH
259 | Thực hiện code BE cho chức năng chỉnh sửa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 6 | 6 | 3 | 15/07/2022 4:25:38 SA
260 | Thực hiện code FE cho chức năng chỉnh sửa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 4 | 4 | 2 | 07/07/2022 3:47:39 CH
261 | Review code chức năng chỉnh sửa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 5 | 18/07/2022 8:07:22 SA
262 | Viết test case cho chức năng chỉnh sửa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 07/07/2022 9:41:16 SA
263 | Review test case của chức năng chỉnh sửa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1
264 | Thực thi test chức năng chỉnh sửa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 07/07/2022 9:41:23 SA
265 | Sửa lỗi cho chức năng chỉnh sửa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3 | 3 | 1 | 21/07/2022 1:28:47 CH
244 | Xóa đợt ĐGNL | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 18/07/2022 2:58:35 CH
266 | Thực hiện code BE cho chức năng xóa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3 | 3 | 1 | 18/07/2022 1:10:49 CH
267 | Thực hiện code FE cho chức năng xóa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3 | 3 | 2 | 07/07/2022 3:48:01 CH
268 | Review code chức năng xóa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 18/07/2022 1:10:51 CH
269 | Viết test case cho chức năng xóa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 2 | 2 | 1.9 | 07/07/2022 10:29:28 SA
270 | Review test case chức năng xóa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1
271 | Thực thi test chức năng xóa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 2 | 2 | 1.9 | 07/07/2022 10:29:31 SA
272 | Sửa lỗi cho chức năng xóa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3 | 3 | 1 | 21/07/2022 1:28:50 CH
274 | Chỉnh sửa form tuyển sinh | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 16/07/2022 5:01:08 SA
275 | Code BE cho chức năng chỉnh sửa form tuyển sinh | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 6 | 6 | 7 | 08/07/2022 9:25:01 SA
276 | Code FE cho chức năng chỉnh sửa form tuyển sinh | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 4 | 4 | 3 | 11/07/2022 5:50:14 CH
277 | Review code chức năng chỉnh sửa form tuyển sinh | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 11/07/2022 1:14:41 CH
278 | Viết tes case cho chức năng chỉnh sửa form tuyển sinh | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 2 | 2 | 1.9
279 | Review test case chức năng chỉnh sửa form tuyển sinh | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 9
280 | Thực thi test cho chức năng chỉnh sửa form tuyển sinh | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 3 | 3 | 2.9
281 | Sửa lỗi cho chức năng chỉnh sửa form tuyển sinh | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 3 | 3 | 3 | 16/07/2022 4:38:40 SA
282 | Xem số lượng hồ sơ người dùng | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 18/07/2022 2:58:32 CH
286 | Code BE cho chức năng xem số lượng hồ sơ người dùng | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 4 | 4 | 4 | 13/07/2022 1:16:24 CH
287 | Code FE cho chức năng xem số lượng hồ sơ người dùng tuyển sinh | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 4 | 4 | 2 | 11/07/2022 5:49:21 CH
288 | Review code cho chức năng xem số lượng hồ sơ người dùng | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 16/07/2022 5:00:05 SA
289 | Viết test case cho chức năng xem số lượng hồ sơ người dùng | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 3 | 3 |  | 21/07/2022 7:02:39 SA
290 | Review test case cho chức năng xem số lượng hồ sơ người dùng | Task | Done | linh.187pm06632 | 1 | 1 | 9
291 | Thực thi test cho chức năng xem số lượng hồ sơ người dùng tuyển sỉnh | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 4 | 4 | 3.9 | 21/07/2022 7:02:40 SA
292 | Sửa lỗi cho chức năng xem số lượng hồ sơ người dùng tuyển sinh | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3 | 3 | 2.9 | 21/07/2022 1:27:08 CH
283 | Xem hồ sơ xét tuyển( danh sách) | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 18/07/2022 2:58:30 CH
293 | Thực hiện code BE cho chức năng xem hồ sơ xét tuyển(danh sách) | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 4 | 4 | 4 | 16/07/2022 4:48:26 SA
294 | Thực hiện code FE cho chức năng xem hồ sơ xét tuyển ( danh sách) | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 4 | 4 | 3 | 11/07/2022 5:49:34 CH
295 | Review code chức năng xem hồ sơ tuyển sinh ( danh sách) | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 18/07/2022 12:07:30 SA
296 | Viết test case cho chức năng xem hồ sơ xét tuyển (danh sách) | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 2 | 2 | 1.9
297 | Review test case chức năng xem hồ sơ xét tuyển( danh sách) | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 9
298 | Thực thi test case cho chức năng xem hồ sơ xét tuyển(danh sách) | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 2 | 2 | 1.9
299 | Sửa lỗi cho chức năng xem hồ sơ xét tuyển( danh sách) | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3 | 3 | 2.9
284 | Xem dữ liệu hồ sơ xét tuyển | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 18/07/2022 2:58:27 CH
300 | Thực hiện code BE cho chức năng xem dữ liệu xét tuyển | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 5 | 5 | 4 | 16/07/2022 4:48:33 SA
301 | Thực hiên code FE cho chức năng xem dữ liệu hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 4 | 4 | 2 | 07/07/2022 3:49:15 CH
302 | Review code chức năng xem dữ liệu hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 18/07/2022 12:07:34 SA
303 | Viết test cas cho chức năng xem dữ liệu hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 2 | 2 | 1.9
304 | Review test chức năng xem dữ liệu hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 8
305 | Thực thi test chức năng xem dữ liệu hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 2 | 2 | 1.9 | 21/07/2022 4:30:40 SA
306 | Sửa lỗi chức năng xem dữ liệu hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3 | 3 | 3
285 | Tìm hồ sơ xét tuyển | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 18/07/2022 2:58:25 CH
307 | Thực thi code BE cho chức năng tìm hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3 | 3 | 2 | 18/07/2022 12:10:11 SA
308 | Review code chức năng tìm hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 18/07/2022 8:07:07 SA
309 | Viết test case cho chức năng tìm hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 3 | 3
310 | Review test case cho chức năng tìm hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 9
311 | Thực thi test chức năng tìm hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 3 |  | 3
312 | Sửa lỗi chức năng tìm hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3 | 3 | 2
445 | Thực hiện lên kế hoạch và tổng kết Sprint 2 | Product Backlog Item | Done
446 | Lên kế hoạch cho Sprint 02 | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 2 | 2 | 2 | 27/08/2022 11:42:42 SA
447 | Cập nhật Defect Report | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 27/08/2022 11:42:43 SA
448 | Cập nhật Test Report | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 27/08/2022 11:42:43 SA
449 | Thực hiện mô tả Sprint 02 Retrospective | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 27/08/2022 11:42:44 SA
450 | Cập nhật Product Backlog | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 27/08/2022 11:42:45 SA
No. | Full name | Original Estimate (hrs) | Completed Word(hrs)
1 | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 98.75 | 114.75
2 | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 64.25 | 74.75
3 | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 96.75 | 65.75
4 | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 60.25 | 96.05
5 | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 30.75 | 13.75
6 | linh.187pm06632 | 28.25 | 25.15
| Total | 379 | 390.2

## Sprint 03 - BackLogItem
ID | Title | Work Item Type | State | Assigned To | Effort | Original Estimate | Completed Work | Activated Date
313 | Phát triển chức năng xem đợt ĐGNL | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 28/07/2022 5:05:16 SA
314 | Cập nhật code FE cho chức năng xem đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 2 | 2.5 | 2 | 27/07/2022 4:33:50 CH
315 | Review code cho chức năng xem đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 28/07/2022 6:15:06 SA
316 | Thực thi testcase cho chức năng xem đợt ĐGNL | Task | Done | linh.187pm06632 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 29/07/2022 10:06:02 SA
317 | Phát triển chức năng chỉnh sửa đợt ĐGNL | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 27/07/2022 2:59:34 CH
330 | Sửa code BE cho chức năng thêm đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3 | 3.5 | 3 | 26/07/2022 5:15:30 CH
331 | Cập nhật code BE cho chức năng thêm đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 2 | 2.5 | 2 | 26/07/2022 5:15:31 CH
332 | Sửa code FE cho chức năng thêm đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 1.5 | 1.5 | 1 | 27/07/2022 4:34:02 CH
333 | Review code cho chức năng thêm đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 28/07/2022 5:05:12 SA
334 | Thực thi testcase cho chức năng thêm đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 29/07/2022 10:05:59 SA
335 | Sửa lỗi code cho chức năng thêm đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 2 | 2.5 | 2 | 30/07/2022 4:12:05 CH
336 | Mapping code FE và BE cho chức năng đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 0.5 | 1 | 0.5 | 30/07/2022 4:12:07 CH
318 | Phát triển chức năng xóa đợt ĐGNL | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 27/07/2022 2:59:37 CH
337 | Sửa code BE cho chức năng chỉnh sửa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 27/07/2022 12:36:43 CH
338 | Cập nhật code FE cho chức năng chỉnh sửa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 1 | 1.5 | 1 | 28/07/2022 9:07:06 SA
339 | Review code chức năng chỉnh sửa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 30/07/2022 4:16:01 CH
347 | Thực thi testcase cho chức năng chỉnh sửa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 29/07/2022 10:05:56 SA
340 | Sửa lỗi code chức năng chỉnh sửa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 2 | 2.5 | 2 | 30/07/2022 4:16:12 CH
341 | Mapping code FE và BE cho chức năng chỉnh sửa đợt ĐGNL | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 2 | 2.5 | 2 | 30/07/2022 4:16:13 CH
319 | Phát triển chức năng chỉnh sửa form tuyển sinh | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 28/07/2022 5:05:21 SA
342 | Cập nhật code BE cho chức năng chỉnh sửa form tuyển sinh | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 4 | 3.5 | 4 | 28/07/2022 3:10:23 CH
343 | Sửa code FE cho chức năng chỉnh sửa form tuyển sinh | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 2 | 2.5 | 2 | 27/07/2022 4:38:40 CH
344 | Review code cho chức năng chỉnh sửa form tuyển sinh | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 02/08/2022 12:54:52 CH
346 | Thực thi test case cho chức năng chỉnh sửa form xét tuyển | Task | Done | linh.187pm06632 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 30/07/2022 11:31:08 SA
345 | Sửa lỗi code cho chức năng chỉnh sửa form tuyển sinh | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 3 | 3 | 3 | 05/08/2022 2:07:21 SA
348 | Mapping code FE và BE cho chức năng chỉnh sửa form xét tuyển | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 2.5 | 1 | 29/07/2022 10:49:09 SA
320 | Phát triển chức năng xem số lượng hồ sơ người dùng | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 28/07/2022 5:05:24 SA
350 | Sửa code FE cho chức năng xem số lượng hồ sơ người dùng | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 1 | 2.5 | 1 | 28/07/2022 9:06:56 SA
349 | Sửa code BE cho chức năng xem số lượng hồ sơ người dùng | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3 | 3.5 | 3 | 28/07/2022 2:19:06 SA
351 | Review code cho chức năng xem số lượng hồ sơ người dùng | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 05/08/2022 2:10:37 SA
352 | Thực thi testcase cho chức năng xem số lượng hồ sơ người dùng | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 29/07/2022 10:05:43 SA
353 | Sửa lỗi code cho chức năng xem số lượng hồ sơ người dùng | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 02/08/2022 1:16:27 CH
354 | Mapping code BE và FE cho chức năng xem số lượng hồ sơ người dùng | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1.5 | 2 | 1.5 | 05/08/2022 2:10:38 SA
321 | Phát triển chức năng xem hồ sơ xét tuyển ( danh sách ) | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 28/07/2022 5:05:27 SA
355 | Sửa code FE cho chức năng xem hồ sơ xét tuyển ( danh sách ) | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 2 | 2 | 2 | 27/07/2022 4:34:13 CH
356 | Cập nhật code BE cho chức năng xem hồ sơ xét tuyển ( danh sách ) | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 2 | 3 | 2 | 26/07/2022 5:19:03 CH
357 | Review code cho chức năng xem hồ sơ xét tuyển ( danh sách ) | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 28/07/2022 5:02:02 SA
360 | Thực thi testcase cho chức năng xem hồ sơ xét tuyển ( danh sách ) | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 29/07/2022 10:06:10 SA
358 | Sửa lỗi code cho chức năng xem hồ sơ xét tuyển ( danh sách ) | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3 | 3.5 | 3 | 02/08/2022 1:16:25 CH
359 | Mapping code BE và FE cho chức năng xem hồ sơ xét tuyển ( danh sách ) | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 05/08/2022 2:21:19 SA
322 | Phát triển chức năng xem chi tiết dữ liệu hồ sơ | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 28/07/2022 5:05:31 SA
361 | Sửa code FE cho chức năng xem chi tiết dữ liệu hồ sơ | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 2 | 2.5 | 2 | 28/07/2022 9:06:45 SA
362 | Sửa code BE cho chức năng xem chi tiết dữ liệu hồ sơ | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 2 | 3 | 2 | 27/07/2022 12:37:04 CH
363 | Cập nhật code BE cho chức năng xem chi tiết dữ liệu hồ sơ | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3.5 | 3.5 | 3 | 28/07/2022 2:18:58 SA
364 | Review code chức năng xem chi tiết dữ liệu hồ sơ | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 04/08/2022 12:37:51 CH
365 | Thực thi testcase cho chức năng xem chi tiết dữ liệu hồ sơ | Task | Done | linh.187pm06632 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 30/07/2022 11:31:16 SA
366 | Mapping code BE và FE cho chức năng xem chi tiết dữ liệu hồ sơ | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 2.5 | 1 | 06/08/2022 3:21:23 CH
323 | Phát triển chức năng nhập thông tin tuyển sinh THPT | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 02/08/2022 1:16:09 CH
367 | Sửa code FE cho chức nhập thông tin tuyển sinh THPT | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 2 | 3 | 2 | 27/07/2022 4:34:21 CH
368 | Sửa code BE cho chức năng nhập thông tin tuyển sinh THPT | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 29/07/2022 2:26:13 CH
369 | Review code cho chức năng nhập thông tin tuyển sinh THPT | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 10/08/2022 1:07:15 CH
370 | Thực thi testcase cho chức năng nhập thông tin THPT | Task | Done | linh.187pm06632 | 2.8 | 3 | 2.8 | 30/07/2022 11:30:37 SA
371 | Sửa lỗi code cho chức năng nhập thông tin xét tuyển THPT | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 30/07/2022 9:53:15 SA
372 | Mapping code FE và BE cho chức năng nhập thông tin xét tuyển THPT | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 09/08/2022 2:14:13 SA
324 | Phát triển chức năng tìm kiếm thông tin hồ sơ tuyển sinh THPT | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 28/07/2022 6:13:35 SA
373 | Sửa code BE cho chức năng tìm kiếm thông tin hồ sơ xét tuyển THPT | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 28/07/2022 5:09:47 SA
374 | Cập nhật code FE cho chức năng tìm kiếm thông tin hồ sơ xét tuyển THPT | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 28/07/2022 5:09:50 SA
375 | Review code cho chức năng tìm kiếm thông tin hồ sơ xét tuyển THPT | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 28/07/2022 6:06:02 SA
377 | Mapping code FE và BE cho chức năng tìm kiếm thông tin hồ sơ xét tuyển THPT | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 28/07/2022 6:06:03 SA
329 | Phát triển chức năng chỉnh sửa thông tin tuyển sinh THPT | Product Backlog Item | Done
378 | Sửa code BE cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển THPT | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3.5 | 3.5 | 3 | 06/08/2022 4:25:17 CH
379 | Cập nhật code FE cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển THPT | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 27/07/2022 4:34:29 CH
380 | Review code chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển THPT | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 10/08/2022 1:01:05 CH
381 | Thực thi testcase cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển THPT | Task | Done | linh.187pm06632 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 30/07/2022 11:30:42 SA
382 | Sửa lỗi code cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển THPT | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3 | 3.5 | 3 | 10/08/2022 1:01:16 CH
383 | Mapping code FE và BE cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển THPT | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 2 | 2.5 | 2 | 11/08/2022 1:07:28 CH
325 | Phát triển chức năng in hồ sơ tuyển sinh | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 28/07/2022 6:22:41 SA
384 | Cập nhật code FE cho chức năng in hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 2 | 2.5 | 2 | 27/07/2022 4:34:37 CH
385 | Review code cho chức năng in hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 30/07/2022 2:27:35 SA
386 | Thực thi testcase code cho chức năng in hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 1.9 | 2 | 1.9
387 | Sửa lỗi code cho chức in hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 2 | 2.5 | 2 | 27/07/2022 4:35:19 CH
326 | Phát triển chức năng nhập thông tin tuyển sinh ĐGNL | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 28/07/2022 6:22:43 SA
388 | Sửa code FE cho chức năng nhập thông tin tuyển sinh ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 2 | 3 | 2 | 27/07/2022 4:35:07 CH
389 | Sửa code BE cho chức năng nhập thông tin tuyển sinh ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 30/07/2022 9:53:32 SA
390 | Review code cho chức năng nhập thông tin tuyển sinh ĐGNL | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 0.5 | 1 | 0.5 | 09/08/2022 2:40:17 CH
391 | Thực thi testcase cho chức năng nhập thông tin xét tuyển ĐGNL | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 2.4 | 2.5 | 2.4
392 | Sửa code cho chức năng nhập thông tin xét tuyển ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 2 | 2.5 | 2 | 08/08/2022 9:56:40 SA
393 | Mapping code FE và BE cho chức năng nhập thông tin xét tuyển ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 3 | 3 | 3 | 08/08/2022 9:56:32 SA
327 | Phát triển chức năng tìm kiếm thông tin tuyển sinh ĐGNL | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 28/07/2022 6:06:52 SA
394 | Sửa code FE cho chức năng tìm kiếm hồ sơ xét tuyển ĐGNL | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 28/07/2022 5:09:39 SA
395 | Review code cho chức năng tìm kiếm hồ sơ xét tuyển ĐGNL | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 28/07/2022 5:25:31 SA
396 | Mapping code BE và FE cho chức năng tìm kiếm thông tin hồ sơ ĐGNL | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 2 | 1 | 28/07/2022 6:05:49 SA
328 | Phát triển chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển ĐGNL | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 28/07/2022 6:06:56 SA
397 | Sửa code BE cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển ĐGNL | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3 | 3.5 | 3 | 05/08/2022 2:21:00 SA
398 | Sửa code FE cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển ĐGNL | Task | Done | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM |  | 3 | 2 | 27/07/2022 4:35:26 CH
399 | Cập nhật code BE cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển ĐGNL | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3 | 3.5 | 3 | 06/08/2022 4:25:26 CH
400 | Review code cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển ĐGNL | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 08/08/2022 12:31:30 CH
401 | Thực thi testcase cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển ĐGNL | Task | Done | linh.187pm06632 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 30/07/2022 11:30:49 SA
402 | Sửa code cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển ĐGNL | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3.5 | 3.5 | 3 | 10/08/2022 1:07:33 CH
403 | Mapping code FE và BE cho chức năng chỉnh sửa thông tin xét tuyển ĐGNL | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 2.5 | 2.5 | 2 | 10/08/2022 1:07:34 CH
429 | Phát triển chức năng gửi mail | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 28/07/2022 6:06:58 SA
430 | Code FE cho chức năng gửi mail | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 26/07/2022 2:12:31 CH
431 | Code BE cho chức năng mail | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 2 | 2 | 2 | 26/07/2022 2:12:33 CH
432 | Review code cho chức năng mail | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 27/07/2022 2:57:04 CH
433 | Thực thi testcase cho chức năng mail | Task | Done | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 29/07/2022 10:08:33 SA
434 | Sửa lỗi code cho chức năng mail | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 05/08/2022 2:04:55 SA
404 | Thực hiện Interation Test | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 29/07/2022 2:14:28 CH
405 | Viết Intergration Test cho quản lí tài khoản | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
406 | Viết Intergration Test cho chức năng Nhập thông tin xét tuyển THPT/ĐGNL | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
407 | Viết Intergration Test cho chức năng tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
408 | Viết Intergration Test cho quản lí danh mục | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
409 | Viết Intergration Test cho chức năng in hồ sơ | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.4 | 0.5 | 0.4
410 | Viết Intergration Test cho quản lí form tuyển sinh | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
411 | Viết Intergration Test cho quản lí hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
412 | Viết Intergration Test cho chức năng in kết quả tuyển sinh | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
413 | Review Intergration Test cho quản lí tài khoản | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
414 | Review Intergration Test cho chức năng Nhập thông tin xét tuyển THPT/ĐGNL | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
415 | Review Intergration Test cho chức năng tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
416 | Review Intergration Test cho quản lí danh mục | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
417 | Review Intergration Test cho chức năng in hồ sơ | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
418 | Review Intergration Test cho quản lí form tuyển sinh | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
419 | Review Intergration Test cho quản lí hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
420 | Review Intergration Test cho chức năng in kết quả tuyển sinh | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9 | 07/08/2022 3:13:32 SA
421 | Thực thi Intergration Test cho quản lí tài khoản | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
422 | Thực thi Intergration Test cho chức năng Nhập thông tin xét tuyển THPT/ĐGNL | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
423 | Thực thi Intergration Test cho chức năng tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
424 | Thực thi Intergration Test cho quản lí danh mục | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
425 | Thực thi Intergration Test cho chức năng in hồ sơ | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1 | 1 | 1
426 | Thực thi Intergration Test cho quản lí form tuyển sinh | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.8 | 1 | 0.8
427 | Thực thi Intergration Test cho quản lí hồ sơ xét tuyển | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9
428 | Thực thi Intergration Test cho chức năng in kết quả tuyển sinh | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 0.9 | 1 | 0.9 | 07/08/2022 3:13:34 SA
435 | Sửa tài liệu | Product Backlog Item | Done |  |  |  |  | 28/07/2022 6:22:11 SA
436 | Sửa RE | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 3 | 3 | 3 | 28/07/2022 6:57:16 SA
437 | Sửa quality attribute | Task | Done | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 1.9 | 2 | 1.9
444 | Cập nhật issue trong risklist | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 0.5 | 1 | 0.5 | 09/08/2022 2:31:09 CH
438 | Thực hiện các tài liệu cho Sprint 3 | Product Backlog Item | Done
439 | Lên kế hoạch cho Sprint 03 | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 1 | 1 | 1 | 26/07/2022 3:32:35 CH
440 | Cập nhật Defect Report | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 26/07/2022 3:32:36 CH
441 | Cập nhật Test Report | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 26/07/2022 3:32:37 CH
442 | Thực hiện mô tả Sprint 03 Retrospective | Task | Done | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 26/07/2022 3:32:38 CH
443 | Cập nhật Product Backlog | Task | Done | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 26/07/2022 3:32:39 CH
No. | Full name | Original Estimate (hrs) | Completed Word(hrs)
1 | 197PM09538 - Mã Khôn Tuyền - K25T-PM | 55.25 | 50.25
2 | 197PM09476 - Nguyễn Thành Luân - K25T-PM | 85.75 | 71.55
3 | 197PM09443 - Nguyễn Phúc Hậu - K25T-PM | 66.75 | 57.25
4 | 197PM09451 - Bùi Quốc Huy - K25T-PM | 39.25 | 36.75
5 | 197PM33773 - Nguyễn Hồng Thắng - K25T-PM2 | 30.75 | 30.05
6 | linh.187pm06632 | 29.25 | 28.55
| Total | 307 | 274.4